Заключение об эффективности реализации программы «Социально-экономическое развитие сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2021 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 31 октября 2018 года № 58 на 2019 год.                                             

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Ед.

измерения
	Значения целевых индикаторов
	Степень достижения целевых индикаторов,

% 

	
	
	
	Плановые значения по Программе
	Фактически достигнутые значения
	

	Первая подпрограмма « Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2019-2021 годы»

	1
	Материальное содержание главы сельского поселения
	Руб.
	425 871,66
	425 871,66
	100

	2
	Материальное содержание  работников администрации
	Руб.
	2 208 320,86
	2 208 320,86

	100

	3
	Материально техническое обеспечение деятельности работников администрации


	Руб.
	0,00
	0,00
	0

	4
	Материально-техническое обеспечение деятельности  администрации сельского поселения
	Руб.
	1 680 786,06
	1 680 786,06
	100

	5
	Материальное содержание первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Руб.
	19 181,24
	19 181,24
	100

	6

	Материально техническое обеспечение деятельности работников первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
	Руб.
	204 918,76
	204 918,76
	100

	ИТОГО:
	
	4 539 078,58
	4 539 078,58
	



Материально – техническое обеспечение деятельности работников пожарн

	й безопасности

	Руб.

	99 989,64
	99 989,64
	100

		
	ИТОГО:

		461 906,44
	461 906,44
		

	


Материальное содержание работников пожарной безопасности. В штате администрации 2 человека водителя автомобиля по 1,0 ставки. Заработная плата складывается из оклада и надбавки позволяющей повлиять на эффективность работы – премии.

Материально – техническое обеспечение деятельности работников пожарной безопасности включает в себя:

- содержание  пожарной автомашины.

 Выполнение мероприятий данной подпрограммы позволило укреплению пожарной безопасности территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области, повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, снижению количества пожаров, гибели и травматизма людей, относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.
	Третья подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2019-2021 годы»

	1
	Расходы на КРС за счет стимулирующих субсидий
	Руб.
	55 800,00
	55 800,00
	100

	2
	Материально-техническое содержание ветеринарного врача
	Руб.
	60 000,00
	60 000,00
	100

	ИТОГО:
	
	115 800,00
	115 800,00
	


В ходе реализации данной подпрограммы  были достигнуты следующие результаты:

-обеспечение финансовой устойчивости граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Хрящевка; 
- увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах в 2019 году;

-повышение уровня обеспеченности населения продуктами питания местного производства по доступной цене и хорошего качества;
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
В сельском поселении Хрящевка принят по договору ветеринарный фельдшер, что способствует улучшению качества предоставления ветеринарных услуг.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Четвертая  подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2021 годы» 

	1
	Расходы на содержания дорожного фонда за счет стимулирующих субсидий
	Руб.
	14 522 000,00
	2 541 230,70

	17,5

	2
	Расходы на содержание дорожного фонда за счет денежных средств, поступающих от акцизов по подакцизным товарам (продукции)
	Руб.
	1 438 616,74
	864 595,22

	60,1

	3
	Расходы на ТО уличного освещения вдоль дорог общего назначения за счет денежных средств, поступающих от  акцизов по подакцизным товарам (продукции)
	Руб.
	0
	0
	0

	4
	Расходы на содержание дорожного фонда за счет денежных средств, поступающих по подакцизным товарам (продукции) – за счет остатков прошлого года
	Руб.
	843 300
	835 624,42

	99,1

	5
	Расходы на ТО уличного освещения вдоль дорог общего назначения за счет денежных средств, поступающих от  акцизов по подакцизным товарам (продукции)  – за счет остатков прошлого года
	Руб.
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	
	16 803 916,74
	4 241 450,34
	25,25


В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- улучшение качества дорожной сети.

- повышение безопасности дорожного движения.

Численное значение рейтинга эффективности отдельных мероприятий подпрограммы составила  25,25 %, это связано с сезонностью работ. Вследствие этого оставшаяся часть денежных средств будет потрачена на эти же цели в 2020 году.

	Пятая  подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 - 2021 годы»

	1
	Ремонт муниципального имущества
	Руб.
	0
	0
	0

	2
	Ремонт кровли  муниципального имущества
	Руб.
	32 386,89
	32 386,89
	100

	3
	Оплата расходов на содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и коммунальные услуги
	Руб.
	0
	0
	0

	4
	Оплата за обследование здания жилого дома 
	Руб.
	0
	0
	0

	5
	Взнос на капитальный ремонт муниципального имущества
	Руб.
	102 831,25
	102 831,25
	100

	ИТОГО:
	
	135 218,14
	135 218,14
	100


В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- обслуживание, проведение текущего ремонта муниципального имущества;
- эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Шестая  подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2019-2021 годы»

	1
	Коммунальная инфраструктура- актуализация схемы водоснабжения
	Руб.
	70 000,00
	70 000,00
	100

	2
	Коммунальная инфраструктура- актуализация схемы теплоснабжения
	Руб.
	45 000,00
	45 000,00
	100

	3
	Коммунальная инфраструктура – за государственную экологическую экспертизу для проведения работ по строительству газопровода
	Руб.
	0
	0
	0

	4
	Коммунальная инфраструктура – за экспертизу промышленной безопасности для проведения работ по строительству газопровода
	Руб.
	0
	0
	0

	5
	Коммунальная инфраструктура – строительство газопровода
	Руб.
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	
	115 000,00
	115 000,00
	100


В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

- улучшение качественных показателей воды;

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

-обеспечение более комфортных условий проживания населения.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Седьмая  подпрограмма « Благоустройство территории сельского поселения сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2019-2021»

	1
	Оплата за потребляемую электроэнергию
	Руб.
	1 539 108,32
	1 539 108,32
	100

	2
	Техническое обслуживание уличного освещения за счет стимулирующих субсидий
	Руб.
	163 200,00
	156 100,00
	95,7

	3
	Материальное обеспечение работников
	Руб.
	265 761,26
	265 761,26
	100

	4
	Прочие мероприятия по благоустройству территории
	Руб.
	932 834,66
	932 834,66
	100

	ИТОГО:
	
	2 900 904,24
	2 893 804,24
	99,5


В рамках реализации данной подпрограммы были осуществлены следующие мероприятия:

-  уборка улиц поселения от снега;

-устройство и тех. обслуживание уличного освещения;
-разработка и экспертиза проектов СЗЗ (кладбища); 

-рекультивация площадки ТБО;
-сбор мусора;
-уборка территории;

- обкос придорожной территории;

- акарицидная обработка от клещей;

- барьерная дератизация (ГЛПС);
Сети наружного освещения по улицам сельского поселения включают в себя 562 светильника.

Организациями, действующими на территории сельского поселения периодически проводятся уборка прилегающих территорий,  обкос придорожной территории , проводится беседа с жителями по уборке прилегающей к дому местности. Создаются условия, обеспечивающие комфортные и безопасные  условия для работы и отдыха населения.

Численное значение рейтинга эффективности  в размере 99,5%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

	Восьмая подпрограмма «Развитие социальной политики сельского поселения, доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан, проживающих на территории  сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2019-2021 годы»

	1
	Установка пандусов
	Руб.
	0
	0
	0

	2
	Материальное обеспечение трудоустройства безработных граждан
	Руб.
	0
	0
	0

	3
	Проведение праздника нового года (покупка сувенирной продукции, материалов для оформления)
	Руб.
	0
	0
	0

	4
	Проведение праздника Масленицы (покупка сувенирной продукции, материалов для оформления)
	Руб.
	0
	0
	0

	5
	Проведение праздника День 8 марта (покупка сувенирной продукции, материалов для оформления)
	Руб.
	0
	0
	0

	6
	Проведения праздника 9 мая

 (проведение мероприятия в честь дня Победы «9 мая»)
	Руб.
	0
	0
	0

	7
	Проведение праздника День села (Покупка сувенирной продукции, материалов для оформления)
	Руб.
	0
	0
	0

	ИТОГО
	
	0
	0
	


	Девятая подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2019-2021 годы»

	1
	Содержание  инструктора по молодежной политики
	Руб.
	181 702,44
	181 702,44
	100

	2
	Материальное содержание инструктора по молодежной политики
	Руб.
	0
	0
	0

	3
	Материальное содержание инструктора по физкультуре и спорту
	Руб.
	    181 816,60
	181 816,60
	            100

	4
	Материально –техническое содержание инструктора по физкультуре и спорту
	Руб.
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	
	363 519,04
	363 519,04
	


В штате администрации  1,0 инструктора  по работе с молодежью и 1,0 инструктора по физкультуре и спорту.  Заработная плата состоит из оклада и премии.

 Инструктор по работе с молодежью активно сотрудничает с ДК и библиотекой села Хрящевка в подготовке и проведении различных развлекательно-досуговых  мероприятий. Проводятся экологические субботники, ведется волонтерская деятельность, принимают участие во общероссийских акциях, устраиваются выставки народного творчества. Организовано молодежное объединение «Объектив». Вышеуказанные мероприятия способствовали увеличению участников художественной самодеятельности, поддержке талантливой и инициативной молодежи, уменьшение количества административных правонарушения совершенных молодежью. Инструктор по физкультуре и спорту проводит соревнования по фитболу и волейболу. Численное значение рейтинга эффективности  в размере 100%  указывает на эффективность исполнения подпрограммы.

Глава сельского поселения                                                  А.В. Виноградов
